## Sheet1
task_no | oa_no | cost | cost_bearer | sup_name | region | cert_req | cert_owner | sup_model | jv_model | task_stat | start_date | end_date | cert_no | todo | comments
CNCCCXDERI20190715001 |  | 2280 | JV | 易捷通 | CN | CCC:DERI | 智慧物联 | S121¦S127¦S221¦S227¦S321¦S327¦S421¦S427¦S521¦S527¦S621¦S627¦S721¦S727¦S821¦S827¦S921¦S927 | JDF-1515-BNC15N0¦JDF-1515-BNC15N1¦JDF-1515-BNC15N2¦JDF-1515-BNC15N¦JDF-1515-BNC15B0¦JDF-1515-BNC15B1¦JDF-1515-BNC15B2¦JDF-1515-BNC15B¦JDF-1515-BND15N0¦JDF-1515-BND15N1¦JDF-1515-BND15N2¦JDF-1515-BND15N¦JDF-1515-BND15B0¦JDF-1515-BND15B1¦JDF-1515-BND15B2¦JDF-1515-BND15B¦JDF-1515-BRC15N0¦JDF-1515-BRC15N1¦JDF-1515-BRC15N2¦JDF-1515-BRC15N¦JDF-1515-BRC15B0¦JDF-1515-BRC15B1¦JDF-1515-BRC15B2¦JDF-1515-BRC15B¦JDF-1515-BRD15N0¦JDF-1515-BRD15N1¦JDF-1515-BRD15N2¦JDF-1515-BRD15N¦JDF-1515-BRD15B0¦JDF-1515-BRD15B1¦JDF-1515-BRD15B2¦JDF-1515-BRD15B¦JDF-1515-BRE15N0¦JDF-1515-BRE15N1¦JDF-1515-BRE15N2¦JDF-1515-BRE15N3¦JDF-1515-BRE15N4¦JDF-1515-BRE15N¦JDF-1515-BRE15B0¦JDF-1515-BRE15B1¦JDF-1515-BRE15B2¦JDF-1515-BRE15B3¦JDF-1515-BRE15B4¦JDF-1515-BRE15B¦JDF-1515-BNE15N0¦JDF-1515-BNE15N1¦JDF-1515-BNE15N2¦JDF-1515-BNE15N3¦JDF-1515-BNE15N4¦JDF-1515-BNE15N¦JDF-1515-BNE15B0¦JDF-1515-BNE15B1¦JDF-1515-BNE15B2¦JDF-1515-BNE15B3¦JDF-1515-BNE15B4¦JDF-1515-BNE15B¦JDF-1515-BNC00N0¦JDF-1515-BNC00N1¦JDF-1515-BNC00N2¦JDF-1515-BNC00N¦JDF-1515-BNC00M0¦JDF-1515-BNC00M1¦JDF-1515-BNC00M2¦JDF-1515-BNC00M¦JDF-1515-BNC10N0¦JDF-1515-BNC10N1¦JDF-1515-BNC10N2¦JDF-1515-BNC10N¦JDF-1515-BRC10N0¦JDF-1515-BRC10N1¦JDF-1515-BRC10N2¦JDF-1515-BRC10N¦JDF-1515-BND10N0¦JDF-1515-BND10N1¦JDF-1515-BND10N2¦JDF-1515-BND10N¦JDF-1515-BRD10N0¦JDF-1515-BRD10N1¦JDF-1515-BRD10N2¦JDF-1515-BRD10N¦JDF-1515-BRD10B0¦JDF-1515-BRD10B1¦JDF-1515-BRD10B2¦JDF-1515-BRD10B¦JDF-1515-BND10B0¦JDF-1515-BND10B1¦JDF-1515-BND10B2¦JDF-1515-BND10B¦JDD-0106-BNC10N0 | DONE | 2019-07-15 | 2019-08-27 | 2019010913219988
CNCCCXDERI20200121001 | 13672020011500002 | 2280 | JV | 捷翔 | CN | CCC:DERI | JV | GM-*22* | BMN22-****¦RMN22-**** | DONE | 2020-01-21 | 2021-05-10 | 2020010901294702
CNCCCXDERI20200121002 | 13672020011500002 | 2280 | JV | 捷翔 | CN | CCC:DERI | JV | GM-*32* | BDS32-*******¦AM32*******¦BMN32-*******¦BMN27-*******¦RMN32-*******¦RMN27-******* | DONE | 2020-01-21 | 2021-05-10 | 2020010901288095
CNCCCXDERI20200121003 | 13672020011500002 | 2280 | JV | 捷翔 | CN | CCC:DERI | JV | GM-*43* | BDS43-*******¦AM43*******¦BMN43-*******¦RMN43-*******¦RDS43-******* | DONE | 2020-01-21 | 2021-05-06 | 2020010903288037
CNCCCXDERI20200121004 | 13672020011500002 | 2280 | JV | 捷翔 | CN | CCC:DERI | JV | GM-*49*¦GM-*55*¦GM-*65* | BDS49-*******¦BDS55-*******¦AM49*******¦BMN49-*******¦BMN55-*******¦RMN49-*******¦RMN55-******* ¦RDS49-*******¦RDS55-******* | DONE | 2020-01-21 | 2021-05-10 | 2020010901288036
CNCCCXDERI20200121005 | 13672020011500002 | 2280 | JV | 捷翔 | CN | CCC:DERI | JV | GM-*65*¦CM-*65* | BDS65-*******¦RDS65-*******¦AM65*******¦BMN65-*******¦RMN65-******* | DONE | 2020-01-21 | 2021-05-06 | 2020010903288991
CNCCCXDERI20200121006 | 13672020011500002 | 2280 | JV | 捷翔 | CN | CCC:DERI | JV | GM-*70*¦GM-*75*¦GM-*86*¦CM-*70*¦CM-*75*¦CM-*86* | BMN70-*******¦RMN70-*******¦BMN75-*******¦RMN75-*******¦BMN86-*******¦RMN86-******* | DONE | 2020-01-21 | 2021-05-06 | 2020010903289088
CNCCCXDERI20200121007 |  | 2280 | JV | 清投 | CN | CCC:DERI | JV | DTL****** | BVW**-*******¦RVW**-******* | DONE | 2020-01-21 | 2020-02-13 | 2020010903272658
CNCCCXDERI20200121008 |  | 4060 | JV | 新视 | CN | CCC:DERI | JV | NOV********¦NOV*********¦NOV**********¦NOV*********** | BVW**-*******¦RVW**-*******¦RMN**-*******¦RDS**-******* | DONE | 2020-01-21 | 2020-06-08 | 2020010903299108 |  | 仅适用于拼接屏产品
CNCCCXDERI20200707001 | 13672020070600004 | 2280 | JV | 合肥高创 | CN | CCC:DERI | JV | BP1-01M | JDF-1511-BNC00N0¦JDF-1511-BNC00N1¦JDF-1511-BNC00N2¦JDF-1511-BNC00N¦JDF-1511-BNC10N0¦ JDF-1511-BNC10N1¦JDF-1511-BNC10N2¦JDF-1511-BNC10N¦JDF-1511-BRC10B0¦JDF-1511-BRC10B1¦ JDF-1511-BRC10B2¦JDF-1511-BRC10B¦JDD-0106-BNC10N1 | DONE | 2020-07-07 | 2020-09-09 | 2020010913325338
CNCCCXDERI20200727001 | 13672020072300007 | 2280 | JV | 桑格尔 | CN | CCC:DERI | JV | 1824M | RPS15-ENC10N¦JDD-0101-A1086 | DONE | 2020-04-01 | 2020-05-25 | 2020010913295483
CNCCCXDERI20200727008 | 13672020072300004 | 2280 | JV | 易捷通 | CN | CCC:DERI | JV | A14¦A15¦A16¦A17¦A18¦A19¦A15-10¦A15-11¦A15-13¦A15-14¦A15-15¦A14-14¦A14-10¦A14-11¦A14-13¦A16-16¦A16-15¦A16-14¦A16-13¦A16-11¦A16-10¦A17-15¦A17-14¦A17-13¦A17-11¦A17-10¦A18-15¦A18-14 A18-13¦A18-11¦A18-10¦A19-15¦A19-14¦A19-13¦A19-11¦A19-10¦LS500A¦LS500X¦LS500B¦LS500W, JDD-0108-A15-15¦EJT-A15-15 | JDF-1515-BNC15N0¦JDF-1515-BNC15N1¦JDF-1515-BNC15N2¦JDF-1515-BNC15N¦JDF-1515-BNC15B0¦JDF-1515-BNC15B1¦JDF-1515-BNC15B2¦JDF-1515-BNC15B¦JDF-1515-BND15N0¦JDF-1515-BND15N1¦JDF-1515-BND15N2¦JDF-1515-BND15N¦JDF-1515-BND15B0¦JDF-1515-BND15B1¦JDF-1515-BND15B2¦JDF-1515-BND15B¦JDF-1515-BRC15N0¦JDF-1515-BRC15N1¦JDF-1515-BRC15N2¦JDF-1515-BRC15N¦JDF-1515-BRC15B0¦JDF-1515-BRC15B1¦JDF-1515-BRC15B2¦JDF-1515-BRC15B¦JDF-1515-BRD15N0¦JDF-1515-BRD15N1¦JDF-1515-BRD15N2¦JDF-1515-BRD15N¦JDF-1515-BRD15B0¦JDF-1515-BRD15B1¦JDF-1515-BRD15B2¦JDF-1515-BRD15B¦JDF-1515-BRE15N0¦JDF-1515-BRE15N1¦JDF-1515-BRE15N2¦JDF-1515-BRE15N3¦JDF-1515-BRE15N4¦JDF-1515-BRE15N¦JDF-1515-BRE15B0¦JDF-1515-BRE15B1¦JDF-1515-BRE15B2¦JDF-1515-BRE15B3¦JDF-1515-BRE15B4¦JDF-1515-BRE15B¦JDF-1515-BNE15N0¦JDF-1515-BNE15N1¦JDF-1515-BNE15N2¦JDF-1515-BNE15N3¦JDF-1515-BNE15N4¦JDF-1515-BNE15N¦JDF-1515-BNE15B0¦JDF-1515-BNE15B1¦JDF-1515-BNE15B2¦JDF-1515-BNE15B3¦JDF-1515-BNE15B4¦JDF-1515-BNE15B¦JDF-1515-BNC00N0¦JDF-1515-BNC00N1¦JDF-1515-BNC00N2¦JDF-1515-BNC00N¦JDF-1515-BNC00M0¦JDF-1515-BNC00M1¦JDF-1515-BNC00M2¦JDF-1515-BNC00M¦JDF-1515-BNC10N0¦JDF-1515-BNC10N1¦JDF-1515-BNC10N2¦JDF-1515-BNC10N¦JDF-1515-BRC10N0¦JDF-1515-BRC10N1¦JDF-1515-BRC10N2¦JDF-1515-BRC10N¦JDF-1515-BND10N0¦JDF-1515-BND10N1¦JDF-1515-BND10N2¦JDF-1515-BND10N¦JDF-1515-BRD10N0¦JDF-1515-BRD10N1¦JDF-1515-BRD10N2¦JDF-1515-BRD10N¦JDF-1515-BRD10B0¦JDF-1515-BRD10B1¦JDF-1515-BRD10B2¦JDF-1515-BRD10B¦JDF-1515-BND10B0¦JDF-1515-BND10B1¦JDF-1515-BND10B2¦JDF-1515-BND10B¦JDD-0106-BNC10N0 | DONE | 2020-07-27 | 2020-09-29 | 2020010913333047
CNCCCXDERI20200827001 |  | 0 | VT/苏州高创 | VT/苏州高创 | CN | CCC:DERI | JV | VTU98BJ01¦VTU98BJ01-*** | RMX98-*******¦VTU98BJ**-B | DOC_PREPARE | 2020-11-30 | 2020-10-09 | 2020010903337068 | ● 协助VT/高创确认资料 | 1. VT需贴BOE牌出货¦承担派生费用 2. 因生产厂由VT更改为苏州高创¦进行变更
CNCCCXDERI20200827002 |  | 0 | VT/苏州高创 | VT/苏州高创 | CN | CCC:DERI | JV | VTU110BJ03¦GM110A-M | RMXB0-*******¦VTU110BJ**-B | DOC_PREPARE | 2020-11-30 | 2020-10-09 | 2020010903337067 | ● ODM协议盖章签字 | 1. VT需贴BOE牌出货¦承担派生费用 2. 因生产厂由VT更改为苏州高创¦进行变更
CNCCCXDERI20201110001 | 13672020111000003 | 2280 | JV | 桑格尔 | CN | CCC:DERI | JV | 1824 | JDD-0101-A1086S¦JDF-1509-ENC00N | DONE | 2020-11-10 | 2020-12-28 | 2020010913355851
CNCCCXDERI20201130001 |  | 0 | VT/苏州高创 | VT/苏州高创 | CN | CCC:DERI | JV |  | RMXA5-B554¦RMXA5-*******¦VTS105****-B | DOC_PREPARE | 2020-11-30 |  |  | ● 需销售提交外部认证申请 ● 协助VT/高创确认资料 | 1. VT需贴BOE牌出货¦承担派生费用
CNCCCXDERI20201231001 | 13672020113000001 | 2280 | JV | 方雅方派 | CN | CCC:DERI | JV | FP-PO215¦FP-PO236¦FP-PO320¦FP-GT238¦FP-GT238B¦FP-GT270¦FP-GT320¦FP-SST270¦FP-SST315¦FP-AI315¦FP-SG215¦FP-SG270¦GT270WS | RSC22-ANAB16¦RSC22-ANAD16¦RSC24-ANAB16¦RSC24-ANAD16¦RSC27-ANAB16¦RSC27-ANAD16¦RSC32-ANAB16¦RSC32-ANAD16 | DONE | 2021-01-02 | 2021-02-08 | 2021010901366923
CNCCCXORIG20200301001 |  | 0 | JV(供应商代理) | 安徽康佳 | CN | CCC:DERI | JV | RDS65-G04BD | RDS65-G04BD | DONE | 2020-03-01 | 2020-04-28 | 2020010903290886 |  | 康佳承担认证费用
CNROHSSDOC20191101001 |  | 0 | JV | 新视 | CN | RoHS:SDoC(GBT36560) | JV | NOVTD55L35B¦NOVTD49L35B¦NOVTD55L18L | RVW55-B534¦RVW49-B534¦RVW55-L524 | DONE | 2020-11-01 | 2019-11-21 | RoHS20190109000899
CNROHSSDOC20191101002 |  | 0 | JV | 清投 | CN | RoHS:SDoC(国推) | JV | DTL4115J¦DTL5115J | RVW49-B531¦RVW55-B531 | DONE | 2020-11-01 | 2019-11-21 | RoHS20190109000900
CNROHSSDOC20191101003 |  | 0 | JV | 捷翔 | CN | RoHS:SDoC(零部件) | JV | GM-D321¦GM-M43E¦GM-M49E¦GM-M55E¦GM-M65E | RMN32-G321¦RMN43-G321¦RMN49-G321¦RMN55-G321¦RMN65-G321 | DONE | 2020-11-01 | 2019-12-31 | RoHS20190109001151
CNROHSSDOC20200501001 |  | 0 | JV | 捷翔 | CN | RoHS:SDoC(零部件) | JV | GM-M22B¦GM-M70E | RMN22-G221¦RMN70-G321 | DONE | 2020-05-01 | 2020-05-20 | RoHS20200109000208
CNROHSSDOC20201116001 |  | 0 | JV | 安徽康佳 | CN | RoHS:SDoC(零部件) | JV | RDS65-G04BD | RDS65-G04BD | DONE | 2020-11-16 | 2020-12-22 | RoHS20200109000447
CNROHSSDOC20201116002 |  | 0 | JV | 新视 | CN | RoHS:SDoC(GBT36560) | JV | NOVID55DB00¦NOVTD46L35B¦NOVTD46L35BBC | RMN55-G44001¦RVW46-B534¦RVW46-B539 | DONE | 2020-11-16 | 2020-12-22 | RoHS20200109000448
CNROHSSDOC20201116003 |  | 0 | JV | 新视 | CN | RoHS:SDoC(GBT36560) | JV | NOVAD32ANB01¦NOVAD65ANB01 | RDS32-G01BC¦RDS65-G05LC | DONE | 2020-11-16 | 2020-12-22 | RoHS20200110000469
CNROHSSDOC20201116004 |  | 0 | JV | 捷翔 | CN | RoHS:SDoC(零部件) | JV | GM-H43N¦GD-G49AYB¦GM-M27A¦GM-M27B¦GM-M75E¦GM-M86E | RDS43-S02BB00¦RDS49-D00BC00¦RMN27-G221¦RMN27-G221W¦RMN75-G321¦RMN86-G321 | DONE | 2020-11-16 | 2021-01-15 | RoHS20210109000015
CNSRRCORIG20200727001 | 13672020072300001 | 8000 | JV | 桑格尔 | CN | SRRC:ORIG | JV | 1824M | JDD-0101-A1086¦JD*-****-******* | DONE | 2020-07-27 | 2020-09-14 | 2020DP10541 |  | 因桑格尔更改WIFI模块¦原证书仅适用于原模块
CNSRRCORIG20200727003 | 13672020072300003 | 8000 | JV | 合肥高创 | CN | SRRC:ORIG | JV | BP1-01M | JDD-0106-BNC10N1¦JD*-****-******* | DONE | 2020-07-27 | 2020-10-29 | 2020AP12234
CNSRRCORIG20201224001 |  | 0 | 桑格尔 | 桑格尔 | CN | SRRC:ORIG | JV | 1824M | JDD-0101-A1086 | CANCELLED | 2020-12-24 | 2021-03-15 |  |  | 1. JDD-0101-A1086申请过SRRC认证，如使用AP6212的模块申请属于变更，会产生官方费用17000元，且申请无法确保能够通过 2. 桑格尔确认后续管控物料仅使用旧型号WIFI模块
CNSRRCORIG20201229001 | 13672020111000001 | 0 | 桑格尔 | 桑格尔 | CN | SRRC:ORIG | JV | 1824 | JDD-0101-A1086S | DONE | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 2021DP1217 |  | 因桑格尔更改WIFI模块¦桑格尔承担费用完成
EUCEXXDERI20191212001 | 13672019121100001 | 5000 | JV(供应商代理) | 捷翔 | EU | CE-LVD:DERI¦CE-EMC:DERI | JV | CM-x43x¦GM-x43x¦CM-x49x¦GM-x49x¦CM-x55x¦GM-x55x¦CM-x65x¦GM-x65x | RMN43-*******¦RMN49-*******¦RMN55-*******¦RMN65-******* | DONE | 2019-12-12 | 2020-03-16 | EMC:DEEU2003024¦LVD:T2003024-711
EUROHSSDOC20200501001 |  | 0 | JV | 捷翔 | EU | RoHS:SDoC(零部件) | JV | CW-H43SJ6¦CM-H55E | RMN43-G340¦RMN55-G340 | DONE | 2020-11-16 | 2020-12-29 | 捷翔整合报告
THNBTCSDOC20200513001 | 13672020050600001 | 25000 | JV | 捷翔 | TH | NTBC:SDoC(CE-RED) | JV | GM-M22A | RMN22-G221 | DONE | 2020-05-13 | 2020-08-07 | TH_SDOC_RMN22-G221
THNBTCSDOC20200513002 | 13672020050600001 | 25000 | JV | 捷翔 | TH | NTBC:SDoC(CE-RED) | JV | GM-M49E | RMN49-G321 | DONE | 2020-05-13 | 2020-08-07 | TH_SDOC_RMN47-G321
THNBTCSDOC20200513003 | 13672020050600001 | 25000 | JV | 捷翔 | TH | NTBC:SDoC(CE-RED) | JV | GM-M55E | RMN55-G321 | DONE | 2020-05-13 | 2020-08-07 | TH_SDOC_RMN55-G321
TWBSMIORIG20201116001 | 13672020020400001 | 0 | JV | 捷翔 | TW | BSMI:ORIG | JV | GM-M43A | RMN43-G322 | DONE | 2020-11-20 | 2021-01-21 | CI450066250428-00 |  | ● 海关编码：85285910005 ● 包含三年当地代理费用及第一年年费 ● 证书提前3个月续（税前5000NTD/Y，约1160元，税率6%）
TWBSMIORIG20201116002 | 13672020020400001 | 0 | JV | 捷翔 | TW | BSMI:ORIG | JV | GM-M55A | RMN55-G322 | DONE | 2020-11-20 | 2021-01-21 | CI450066250417-00 |  | ● 海关编码：85285910005 ● 包含三年当地代理费用及第一年年费 ● 证书提前3个月续（税前5000NTD/Y，约1160元，税率6%）
EUCEXXDERI20210112001 | 136721020400001 | 1000 | JV | 新视/DBG | EU | CE-LVD:DERI¦CE-EMC:DERI | JV | VE49L-A¦VE49H-A¦VE55L-A¦VE55H-A¦VP55L-A¦VE65L-B¦VL75L-B¦AU550FHZ-WL3¦AU550FHZ-VL3¦AU550FHZ-WH3¦AU550FHZ-VH3¦AU550FHZ-WLO¦AU550FHZ-VLO¦AU550FHZ-WL1¦AU550FHZ-VL1¦AU550FHZ-WHO¦AU550FHZ-VHO | RVW55-B534¦RVW55-L524¦RVW55-B536O¦RVW55-B834¦RVW55-L534¦RVW55-B537¦RVW55-B539¦RVW55-L724¦RVW55-L514¦RVW55-L714¦RVW55-B514 | DONE | 2021-02-05 | 2021-01-20 | LVD:HKT21026002-S¦EMC:HKT21026003-E |  | 出口土耳其，销售已邮件确认只做LVD和EMC转证即可，RoHS和ErP不做
CNCCCXCHAN20210118001 |  | 0 | 捷翔 | 捷翔 | CN | CCC:CHAN | JV | 见各证书 | 见各证书 | DONE | 2021-01-18 | 2021-06-01 | 见各证书 |  | 捷翔厂址变更，所有证书均需要变更，捷翔付费并负责完成
CNCCCXDERI20210220001 |  | 2280 | JV | 新视 | CN | CCC:DERI | JV | NOV*D43****¦NOV*D43*****¦NOV*D43******¦NOV*D43*******¦NOV*D21.5****¦NOV*D21.5*****¦NOV*D21.5******¦NOV*D21.5*******¦NOV*D22****¦NOV*D22*****¦NOV*D22******¦NOV*D22*******¦NOV*D23.8****¦NOV*D23.8*****¦NOV*D23.8******¦NOV*D23.8*******¦NOV*D27****¦NOV*D27*****¦NOV*D27******¦NOV*D27*******¦NOV*D32****¦NOV*D32*****¦NOV*D32******¦NOV*D32*******¦NOV*D37****¦NOV*D37*****¦NOV*D37******¦NOV*D37******* | RMN22-*******¦RDS22-*******¦RMN24-*******¦RDS24-*******¦RMN27-*******¦RDS27-*******¦RMN32-*******¦RDS32-*******¦RMN37-*******¦RDS37-*******¦RMN43-*******¦RDS43-******* | DONE | 2021-02-20 | 2021-03-29 | 2021010903375443
CNCCCXDERI20210303001 |  | 2280 | JV | 新视 | CN | CCC:DERI | JV | NOV*D75****¦NOV*D75*****¦NOV*D75******¦NOV*D75*******¦NOV*D65****¦NOV*D65*****¦NOV*D65******¦NOV*D65*******¦NOV*D70****¦NOV*D70*****¦NOV*D70******¦NOV*D70*******¦NOV*D85****¦NOV*D85*****¦NOV*D85******¦NOV*D85*******¦NOV*D86****¦NOV*D86***** ¦NOV*D86******¦NOV*D86*******¦NOV*D98****¦NOV*D98*****¦NOV*D98******¦NOV*D98******* | RMN65-*******¦RDS65-*******¦RVW65-*******¦RMN70-*******¦RDS70-*******¦RMN75-*******¦RDS75-*******¦RMN85-*******¦RDS85-*******¦RMN86-*******¦RDS86-*******¦RMN98-*******¦RDS98-******* | DONE | 2021-03-03 | 2021-04-16 | 2021010903379053
CNCCCXDERI20210308001 |  | 2280 | JV | 新视 | CN | CCC:DERI | JV | NOV*D55****¦NOV*D55*****¦NOV*D55******¦NOV*D55*******¦NOV*D49****¦NOV*D49*****¦NOV*D49******¦NOV*D49******* | RMN49-*******¦RDS49-*******¦RMN55-*******¦RDS55-******* | DONE | 2021-03-08 | 2021-04-16 | 2021010901380886
CNCCCXDERI20210226001 |  | 0 | 云盼 | 方雅方派 | CN | CCC:DERI | 云盼 | FP-PO215¦FP-PO236¦FP-PO320¦FP-GT238¦FP-GT238B¦FP-GT270¦FP-GT320¦FP-SST270¦FP-SST315¦FP-AI315¦FP-SG215¦FP-SG270¦GT270WS | RSC24-ANAB16¦Ipay-RSC27-Pro¦Ipay-RSC27-SE¦Ipay-RSC27-Max | DONE | 2021-02-26 | 2021-03-23 | 2021010901374719 |  | 云盼销售方雅方派设备，需派生方雅方派证书，JV协助完成
CNCCCXDERI20210621001 | 136721061800001 | 0 | JV | 方雅方派 | CN | CCC:DERI | JV | FY-L6315¦FY-L6430¦FY-L6490¦FY-L6550¦FY-L9315¦FY-L9430¦FY-LT430¦FY-LT490¦FY-LT550¦FY-DID | RDS32-*****16¦RDS43-*****16¦RVW46-*****¦RDS49-*****16¦RVW49-*****¦RDS55-*****16 | ONGOING | 2021-02-26