## Sheet1
record_no | task_no | task_stat | record_time | content
REC2021011800001 | CHNCCCXCHAN20210118001 | DOC_PREPARE | 2021-01-18 | ● 由于捷翔厂址变更，所有证书失效，数科证书由捷翔承担费用变更 ● 数科以下证书做变更 2020010901294702 2020010901288095 2020010903288037 2020010901288036 2020010903288991 2020010903289088
REC2021060700001 | CHNCCCXCHAN20210118001 | GET_CERT | 2021-06-07 | ●变更已全部完成并归档，报告不变，仅更新工厂地址
REC2021012000002 | CHNCCCXCHAN20210118001 | DOC_PREPARE | 2021-01-20 | ● 资料已签章并寄往捷翔
REC2021010200004 | CHNCCCXDERI20200827001 | DOC_PREPARE | 2020-12-30 | ● 产品生产厂由VT改为苏州高创，需进行3C变更
REC2021010200005 | CHNCCCXDERI20200827002 | DOC_PREPARE | 2020-12-30 | ● 产品生产厂由VT改为苏州高创，需进行3C变更
REC2021012900001 | CHNCCCXDERI20200827002 | GET_CERT | 2021-01-29 | ● 苏州高创已获证，型号改为VTU110BJ05 ● 背板改为了三合一背板，以便和105寸产品共用物料，其余未变 ● 产品基本无变化，我司产品型号及3C派生申请型号不变
REC2020113000001 | CHNCCCXDERI20201130001 | DOC_PREPARE | 2020-12-30 | ● 销售新提交派生需求，VT需贴BOE牌出货，VT承担派生相关费用
REC2021010200003 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-02 | ● 资料准备完毕
REC2021010600001 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-06 | ● 方派纸质文档送达
REC2021011100003 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-11 | ● 数字科技签章完毕 ● 资料已上传CQC
REC2021011500001 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-15 | ● CQC已受理 ● ODM协议需改为由JV和方雅签订，协议中需直接添加型号对照表 ● 需补充派生持证授权书，由JV和方派签订 ● 需打印并向CQC寄出认证申请
REC2021012000001 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-20 | ● 资料签章完毕 ● 已向CQC寄出认证申请
REC2021012200001 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-22 | ● CQC审核不通过，授权书需修改
REC2021012200002 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-22 | ● CQC审核已通过
REC2021012700001 | CHNCCCXDERI20201231001 | DOC_PREPARE | 2021-01-27 | ● 泰瑞特已提供安规及EMC派生报告草稿，JV已提交修改意见
REC2021012800001 | CHNCCCXDERI20201231001 | GET_CERT | 2021-01-28 | ● 已补充说明书（含使用海拔和气候限制） ● 泰瑞特已发出付费通知
REC2021020300001 | CHNCCCXDERI20201231001 | GET_CERT | 2021-02-03 | ● 泰瑞特发票已归档
REC2021020400001 | CHNCCCXDERI20201231001 | GET_CERT | 2021-02-04 | ● 财务已付款
REC2021020800001 | CHNCCCXDERI20201231001 | GET_CERT | 2021-02-08 | ● CQC已下发证书
REC2021022500001 | CHNCCCXDERI20210220001 | DOC_PREPARE | 2021-02-25 | ● 资料已准备完毕
REC2021022500002 | CHNCCCXDERI20210220001 | DOC_PREPARE | 2021-02-25 | ● 资料已上传CQC
REC2021022600001 | CHNCCCXDERI20210220001 | DOC_PREPARE | 2021-02-26 | ● CQC已受理 ● 待寄送申请书 ● 需修改ODM协议中关于有效期的描述
REC2021030100001 | CHNCCCXDERI20210220001 | DOC_PREPARE | 2021-03-01 | ● 已修改ODM协议中关于有效期的描述并完成上传 ● 已向泰瑞特发送材料
REC2021030300001 | CHNCCCXDERI20210220001 | DOC_PREPARE | 2021-03-03 | ● CCC申请书签章完毕已寄出
REC2021030400001 | CHNCCCXDERI20210220001 | DOC_PREPARE | 2021-03-04 | ● CQC资料审核通过
REC2021030800001 | CHNCCCXDERI20210220001 | DOC_PREPARE | 2021-03-04 | ● 泰瑞特草稿确认完毕
REC2021031800001 | CHNCCCXDERI20210220001 | GET_CERT | 2021-03-18 | ● CQC已发出付费通知
REC2021032500001 | CHNCCCXDERI20210220001 | GET_CERT | 2021-03-25 | ● 财务已完成付款，付款信息已上传CQC
REC2021032900001 | CHNCCCXDERI20210220001 | GET_CERT | 2021-03-29 | ● CQC已下发证书
REC2021030100002 | CHNCCCXDERI20210226001 | DOC_PREPARE | 2021-03-01 | ● 方雅方派已提供需确认资料 ● 云盼已回复资料内容
REC2021030800004 | CHNCCCXDERI20210226001 | DOC_PREPARE | 2021-03-08 | ● 云盼已签章申请书并寄出
REC2021032300001 | CHNCCCXDERI20210226001 | GET_CERT | 2021-03-23 | ● 已获证
REC2021030300002 | CHNCCCXDERI20210303001 | DOC_PREPARE | 2021-03-08 | ● 资料已准备完毕，待新视签章
REC2021030800002 | CHNCCCXDERI20210303001 | DOC_PREPARE | 2021-03-08 | ● 资料已上传CQC
REC2021030900001 | CHNCCCXDERI20210303001 | DOC_PREPARE | 2021-03-09 | ● CQC已受理，待邮寄申请书
REC2021031300001 | CHNCCCXDERI20210303001 | DOC_PREPARE | 2021-03-13 | ● 申请书已送达
REC2021031800002 | CHNCCCXDERI20210303001 | DOC_PREPARE | 2021-03-18 | ● 泰瑞特草稿确认完毕
REC2021040100002 | CHNCCCXDERI20210303001 | GET_CERT | 2021-04-01 | ● CQC已发出付费通知，已申请财务付款
REC2021041500002 | CHNCCCXDERI20210303001 | GET_CERT | 2021-04-15 | ● 已付款
REC2021041600002 | CHNCCCXDERI20210303001 | GET_CERT | 2021-04-16 | ● 已获证
REC2021030800003 | CHNCCCXDERI20210308001 | DOC_PREPARE | 2021-03-08 | ● 资料已准备完毕，待新视签章
REC2021030900002 | CHNCCCXDERI20210308001 | DOC_PREPARE | 2021-03-09 | ● 资料已上传CQC
REC2021031100001 | CHNCCCXDERI20210308001 | DOC_PREPARE | 2021-03-11 | ● 需修改获证模式，派生
REC2021031500001 | CHNCCCXDERI20210308001 | DOC_PREPARE | 2021-03-15 | ● 需修改产品分类，0901
REC2021031800001 | CHNCCCXDERI20210308001 | DOC_PREPARE | 2021-03-18 | ● CQC已受理
REC2021032200001 | CHNCCCXDERI20210308001 | DOC_PREPARE | 2021-03-22 | ● 申请书已寄出
REC2021032300001 | CHNCCCXDERI20210308001 | DOC_PREPARE | 2021-03-23 | ● 申请书已送达 ● 需修改ODM协议，型号对照表直接写入协议 ● 新视审厂未完成，需提交上传工厂调查表和质保声明
REC2021040100001 | CHNCCCXDERI20210308001 | GET_CERT | 2021-04-01 | ● CQC已发出付费通知，已申请财务付款
REC2021041500001 | CHNCCCXDERI20210308001 | GET_CERT | 2021-04-15 | ● 已付款
REC2021041600001 | CHNCCCXDERI20210308001 | GET_CERT | 2021-04-16 | ● 已获证
REC2020111600001 | CHNROHSSDOC20201116004 | DOC_PREPARE | 2020-11-16 | ● 要求捷翔提供RoHS报告及整合报告
REC2020122900001 | CHNROHSSDOC20201116004 | DOC_PREPARE | 2020-12-29 | ● 捷翔已提供资料
REC2021010200006 | CHNROHSSDOC20201116004 | DOC_PREPARE | 2021-01-02 | ● 已完成资料整理并建立RoHS申报
REC2021011500002 | CHNROHSSDOC20201116004 | GET_CERT | 2021-01-15 | ● RoHS自我声明已完成，资料已归档
REC2021010200008 | CHNSRRCORIG20201224001 | DOC_PREPARE | 2020-12-30 | ● 桑格尔已上传资料，待提交
REC2021010400001 | CHNSRRCORIG20201224001 | DOC_PREPARE | 2021-01-04 | ● 桑格尔告知，JDD-0101-A1086申请过SRRC认证，如使用AP6212的模块申请属于变更，会产生官方费用17000元，需确认是可以使用新的产品型号
REC2021010400002 | CHNSRRCORIG20201224001 | DOC_PREPARE | 2021-01-04 | ● 认证请求被退回 ● 退回原因是代工协议不合格，需要增加型号 ● ISO证书需延期至少两个月
REC2021010200007 | CHNSRRCORIG20201229001 | DOC_PREPARE | 2020-12-30 | ● 等待受理
REC2021020800002 | CHNSRRCORIG20201229001 | REPORT | 2021-02-08 | ● 测试已通过，报告已上传，等待下证
REC2021022500001 | CHNSRRCORIG20201229001 | GET_CERT | 2021-02-25 | ● 已获证 ● 纸质证书先寄往桑格尔扫描存档后寄到BOE
REC2021030900001 | CHNSRRCORIG20201229001 | GET_CERT | 2021-03-09 | ● 纸质证书已送达 ● 销售合同已上传
REC2021020900001 | EUXCEXXDERI20210112001 | REPORT | 2021-02-09 | ● 报告草稿已出
REC2021020900001 | EUXCEXXDERI20210112001 | GET_CERT | 2021-02-12 | ● 已获证
REC2020112000001 | TWNBSMIORIG20201116001 | TEST | 2020-11-20 | ● 恢复认证
REC2020112700001 | TWNBSMIORIG20201116001 | TEST | 2020-11-27 | ● 安规测试温升未通过
REC2020121100001 | TWNBSMIORIG20201116001 | RECTIFY | 2020-12-11 | ● 设备无法点亮，需要更换逻辑板，预计12.30寄出，BTL自行更换测试温升
REC2021010800001 | TWNBSMIORIG20201116001 | TEST | 2021-01-08 | ● 测试通过，报告已出
REC2021011100001 | TWNBSMIORIG20201116001 | SAMPLE | 2021-01-11 | ● 样机于01.09发往台湾 ● 样机于01.13预审 ● 预计01.27出证
REC2021011300001 | TWNBSMIORIG20201116001 | DOC_PREPARE | 2021-01-13 | ● 预审通过，报告需确认：公司信息及关键件
REC2021011900001 | TWNBSMIORIG20201116001 | DOC_PREPARE | 2021-01-19 | ● 公司信息及关键件确认完毕，已投件
REC2021012500001 | TWNBSMIORIG20201116001 | GET_CERT | 2021-01-25 | ● 已获证
REC2020112000002 | TWNBSMIORIG20201116002 | TEST | 2020-11-20 | ● 恢复认证
REC2020112700002 | TWNBSMIORIG20201116002 | TEST | 2020-11-27 | ● 安规测试温升未通过
REC2020121100002 | TWNBSMIORIG20201116002 | RECTIFY | 2020-12-11 | ● 已整改，待测试
REC2021011100002 | TWNBSMIORIG20201116002 | SAMPLE | 2021-01-11 | ● 样机于01.09发往台湾 ● 样机于01.13预审 ● 预计01.27出证
REC2021011300002 | TWNBSMIORIG20201116002 | DOC_PREPARE | 2021-01-13 | ● 预审通过，报告需确认：公司信息及关键件
REC2021011900001 | TWNBSMIORIG20201116002 | DOC_PREPARE | 2021-01-19 | ● 公司信息及关键件确认完毕，已投件
REC2021012500002 | TWNBSMIORIG20201116002 | GET_CERT | 2021-01-25 | ● 已获证

## Sheet2
task_no
CHNCCCXCHAN20210118001
CHNCCCXCHAN20210118001
CHNCCCXCHAN20210118001
CHNCCCXDERI20200827001
CHNCCCXDERI20200827002
CHNCCCXDERI20200827002
CHNCCCXDERI20201130001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20201231001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210220001
CHNCCCXDERI20210226001
CHNCCCXDERI20210226001
CHNCCCXDERI20210226001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210303001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNCCCXDERI20210308001
CHNROHSSDOC20201116004
CHNROHSSDOC20201116004
CHNROHSSDOC20201116004
CHNROHSSDOC20201116004
CHNSRRCORIG20201224001
CHNSRRCORIG20201224001
CHNSRRCORIG20201224001
CHNSRRCORIG20201229001
CHNSRRCORIG20201229001
CHNSRRCORIG20201229001
CHNSRRCORIG20201229001
EUXCEXXDERI20210112001
EUXCEXXDERI20210112001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116001
TWNBSMIORIG20201116002
TWNBSMIORIG20201116002
TWNBSMIORIG20201116002
TWNBSMIORIG20201116002
TWNBSMIORIG20201116002
TWNBSMIORIG20201116002
TWNBSMIORIG20201116002