## Sheet1
record_no | task_no | task_stat | record_time | content
REC2021011800001 | CNCCCXCHAN20210118001 | 资料准备 | 2021-01-18 | ● 由于捷翔厂址变更，所有证书失效，数科证书由捷翔承担费用变更 ● 数科以下证书做变更 2020010901294702 2020010901288095 2020010903288037 2020010901288036 2020010903288991 2020010903289088
REC2021060700001 | CNCCCXCHAN20210118001 | 发证 | 2021-06-07 | ●变更已全部完成并归档，报告不变，仅更新工厂地址
REC2021012000002 | CNCCCXCHAN20210118001 | 资料准备 | 2021-01-20 | ● 资料已签章并寄往捷翔
REC2021010200004 | CNCCCXDERI20200827001 | 资料准备 | 2020-12-30 | ● 产品生产厂由VT改为苏州高创，需进行3C变更
REC2021010200005 | CNCCCXDERI20200827002 | 资料准备 | 2020-12-30 | ● 产品生产厂由VT改为苏州高创，需进行3C变更
REC2021012900001 | CNCCCXDERI20200827002 | 原型获证 | 2021-01-29 | ● 苏州高创已获证，型号改为VTU110BJ05 ● 背板改为了三合一背板，以便和105寸产品共用物料，其余未变 ● 产品基本无变化，我司产品型号及3C派生申请型号不变
REC2020113000001 | CNCCCXDERI20201130001 | 资料准备 | 2020-12-30 | ● 销售新提交派生需求，VT需贴BOE牌出货，VT承担派生相关费用
REC2021010200003 | CNCCCXDERI20201231001 | 资料准备 | 2021-01-02 | ● 资料准备完毕
REC2021010600001 | CNCCCXDERI20201231001 | 签章 | 2021-01-06 | ● 方派纸质文档送达
REC2021011100003 | CNCCCXDERI20201231001 | 待受理 | 2021-01-11 | ● 数字科技签章完毕 ● 资料已上传CQC
REC2021011500001 | CNCCCXDERI20201231001 | 已受理 | 2021-01-15 | ● CQC已受理 ● ODM协议需改为由JV和方雅签订，协议中需直接添加型号对照表 ● 需补充派生持证授权书，由JV和方派签订 ● 需打印并向CQC寄出认证申请
REC2021012000001 | CNCCCXDERI20201231001 | 已受理 | 2021-01-20 | ● 资料签章完毕 ● 已向CQC寄出认证申请
REC2021012200001 | CNCCCXDERI20201231001 | 已受理 | 2021-01-22 | ● CQC审核不通过，授权书需修改
REC2021012200002 | CNCCCXDERI20201231001 | 已受理 | 2021-01-22 | ● CQC审核已通过
REC2021012700001 | CNCCCXDERI20201231001 | 已受理 | 2021-01-27 | ● 泰瑞特已提供安规及EMC派生报告草稿，JV已提交修改意见
REC2021012800001 | CNCCCXDERI20201231001 | 待付款 | 2021-01-28 | ● 已补充说明书（含使用海拔和气候限制） ● 泰瑞特已发出付费通知
REC2021020300001 | CNCCCXDERI20201231001 | 待付款 | 2021-02-03 | ● 泰瑞特发票已归档
REC2021020400001 | CNCCCXDERI20201231001 | 待付款 | 2021-02-04 | ● 财务已付款
REC2021020800001 | CNCCCXDERI20201231001 | 已获证 | 2021-02-08 | ● CQC已下发证书
REC2021022500001 | CNCCCXDERI20210220001 | 资料准备 | 2021-02-25 | ● 资料已准备完毕
REC2021022500002 | CNCCCXDERI20210220001 | 待受理 | 2021-02-25 | ● 资料已上传CQC
REC2021022600001 | CNCCCXDERI20210220001 | 已受理 | 2021-02-26 | ● CQC已受理 ● 待寄送申请书 ● 需修改ODM协议中关于有效期的描述
REC2021030100001 | CNCCCXDERI20210220001 | 已受理 | 2021-03-01 | ● 已修改ODM协议中关于有效期的描述并完成上传 ● 已向泰瑞特发送材料
REC2021030300001 | CNCCCXDERI20210220001 | 已受理 | 2021-03-03 | ● CCC申请书签章完毕已寄出
REC2021030400001 | CNCCCXDERI20210220001 | 已受理 | 2021-03-04 | ● CQC资料审核通过
REC2021030800001 | CNCCCXDERI20210220001 | 已受理 | 2021-03-04 | ● 泰瑞特草稿确认完毕
REC2021031800001 | CNCCCXDERI20210220001 | 待付款 | 2021-03-18 | ● CQC已发出付费通知
REC2021032500001 | CNCCCXDERI20210220001 | 已付款 | 2021-03-25 | ● 财务已完成付款，付款信息已上传CQC
REC2021032900001 | CNCCCXDERI20210220001 | 已获证 | 2021-03-29 | ● CQC已下发证书
REC2021030100002 | CNCCCXDERI20210226001 | 资料准备 | 2021-03-01 | ● 方雅方派已提供需确认资料 ● 云盼已回复资料内容
REC2021030800004 | CNCCCXDERI20210226001 | 资料准备 | 2021-03-08 | ● 云盼已签章申请书并寄出
REC2021032300001 | CNCCCXDERI20210226001 | 已获证 | 2021-03-23 | ● 已获证
REC2021030300002 | CNCCCXDERI20210303001 | 资料准备 | 2021-03-08 | ● 资料已准备完毕，待新视签章
REC2021030800002 | CNCCCXDERI20210303001 | 待受理 | 2021-03-08 | ● 资料已上传CQC
REC2021030900001 | CNCCCXDERI20210303001 | 已受理 | 2021-03-09 | ● CQC已受理，待邮寄申请书
REC2021031300001 | CNCCCXDERI20210303001 | 已受理 | 2021-03-13 | ● 申请书已送达
REC2021031800002 | CNCCCXDERI20210303001 | 已受理 | 2021-03-18 | ● 泰瑞特草稿确认完毕
REC2021040100002 | CNCCCXDERI20210303001 | 付款 | 2021-04-01 | ● CQC已发出付费通知，已申请财务付款
REC2021041500002 | CNCCCXDERI20210303001 | 付款 | 2021-04-15 | ● 已付款
REC2021041600002 | CNCCCXDERI20210303001 | 已获证 | 2021-04-16 | ● 已获证
REC2021030800003 | CNCCCXDERI20210308001 | 资料准备 | 2021-03-08 | ● 资料已准备完毕，待新视签章
REC2021030900002 | CNCCCXDERI20210308001 | 资料准备 | 2021-03-09 | ● 资料已上传CQC
REC2021031100001 | CNCCCXDERI20210308001 | 资料准备 | 2021-03-11 | ● 需修改获证模式，派生
REC2021031500001 | CNCCCXDERI20210308001 | 资料准备 | 2021-03-15 | ● 需修改产品分类，0901
REC2021031800001 | CNCCCXDERI20210308001 | 认证受理 | 2021-03-18 | ● CQC已受理
REC2021032200001 | CNCCCXDERI20210308001 | 认证受理 | 2021-03-22 | ● 申请书已寄出
REC2021032300001 | CNCCCXDERI20210308001 | 认证受理 | 2021-03-23 | ● 申请书已送达 ● 需修改ODM协议，型号对照表直接写入协议 ● 新视审厂未完成，需提交上传工厂调查表和质保声明
REC2021040100001 | CNCCCXDERI20210308001 | 付款 | 2021-04-01 | ● CQC已发出付费通知，已申请财务付款
REC2021041500001 | CNCCCXDERI20210308001 | 付款 | 2021-04-15 | ● 已付款
REC2021041600001 | CNCCCXDERI20210308001 | 已获证 | 2021-04-16 | ● 已获证
REC2020111600001 | CNROHSSDOC20201116004 | 资料准备 | 2020-11-16 | ● 要求捷翔提供RoHS报告及整合报告
REC2020122900001 | CNROHSSDOC20201116004 | 资料准备 | 2020-12-29 | ● 捷翔已提供资料
REC2021010200006 | CNROHSSDOC20201116004 | 资料准备 | 2021-01-02 | ● 已完成资料整理并建立RoHS申报
REC2021011500002 | CNROHSSDOC20201116004 | 已获证 | 2021-01-15 | ● RoHS自我声明已完成，资料已归档
REC2021010200008 | CNSRRCORIG20201224001 | 认证受理 | 2020-12-30 | ● 桑格尔已上传资料，待提交
REC2021010400001 | CNSRRCORIG20201224001 | 认证受理 | 2021-01-04 | ● 桑格尔告知，JDD-0101-A1086申请过SRRC认证，如使用AP6212的模块申请属于变更，会产生官方费用17000元，需确认是可以使用新的产品型号
REC2021010400002 | CNSRRCORIG20201224001 | 认证受理 | 2021-01-04 | ● 认证请求被退回 ● 退回原因是代工协议不合格，需要增加型号 ● ISO证书需延期至少两个月
REC2021010200007 | CNSRRCORIG20201229001 | 认证受理 | 2020-12-30 | ● 等待受理
REC2021020800002 | CNSRRCORIG20201229001 | 报告已提交 | 2021-02-08 | ● 测试已通过，报告已上传，等待下证
REC2021022500001 | CNSRRCORIG20201229001 | 已获证 | 2021-02-25 | ● 已获证 ● 纸质证书先寄往桑格尔扫描存档后寄到BOE
REC2021030900001 | CNSRRCORIG20201229001 | 已获证 | 2021-03-09 | ● 纸质证书已送达 ● 销售合同已上传
REC2021020900001 | EUXCEXXDERI20210112001 | 报告制作 | 2021-02-09 | ● 报告草稿已出
REC2021020900001 | EUXCEXXDERI20210112001 | 已获证 | 2021-02-12 | ● 已获证
REC2020112000001 | TWBSMIORIG20201116001 | 测试 | 2020-11-20 | ● 恢复认证
REC2020112700001 | TWBSMIORIG20201116001 | 测试 | 2020-11-27 | ● 安规测试温升未通过
REC2020121100001 | TWBSMIORIG20201116001 | 整改 | 2020-12-11 | ● 设备无法点亮，需要更换逻辑板，预计12.30寄出，BTL自行更换测试温升
REC2021010800001 | TWBSMIORIG20201116001 | 测试 | 2021-01-08 | ● 测试通过，报告已出
REC2021011100001 | TWBSMIORIG20201116001 | 送样 | 2021-01-11 | ● 样机于01.09发往台湾 ● 样机于01.13预审 ● 预计01.27出证
REC2021011300001 | TWBSMIORIG20201116001 | 预审 | 2021-01-13 | ● 预审通过，报告需确认：公司信息及关键件
REC2021011900001 | TWBSMIORIG20201116001 | 投件 | 2021-01-19 | ● 公司信息及关键件确认完毕，已投件
REC2021012500001 | TWBSMIORIG20201116001 | 已获证 | 2021-01-25 | ● 已获证
REC2020112000002 | TWBSMIORIG20201116002 | 测试 | 2020-11-20 | ● 恢复认证
REC2020112700002 | TWBSMIORIG20201116002 | 测试 | 2020-11-27 | ● 安规测试温升未通过
REC2020121100002 | TWBSMIORIG20201116002 | 整改 | 2020-12-11 | ● 已整改，待测试
REC2021011100002 | TWBSMIORIG20201116002 | 送样 | 2021-01-11 | ● 样机于01.09发往台湾 ● 样机于01.13预审 ● 预计01.27出证
REC2021011300002 | TWBSMIORIG20201116002 | 预审 | 2021-01-13 | ● 预审通过，报告需确认：公司信息及关键件
REC2021011900001 | TWBSMIORIG20201116002 | 投件 | 2021-01-19 | ● 公司信息及关键件确认完毕，已投件
REC2021012500002 | TWBSMIORIG20201116002 | 已获证 | 2021-01-25 | ● 已获证